## 시트1
[5 empty] | 팀명 |  | LeCun
[5 empty] | 프로젝트명 |  | 여행 추천
[5 empty] | 작성일 | 2025.09.17 | 작성자 | 박진우, 최서린
[5 empty] | 최종 수정일 | 2025.09.24 | 시작일 | 2025.09.17
[5 empty] | 버전 | 1.0.1 | 종료일 | 2025.09.26
단계구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
1. 분석 | 1.1 기획
|  |  |  | 진행 예정 | 0
1.2 문서 작성
|  | 프로젝트 기획서 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | WBS 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | 요구사항 정의서 작성 |  | 진행 예정 | 0
2. 설계 | 2.1 DB 스키마 설계
|  | 요구사항 정의서 기반 엔티티 도출 |  | 진행 예정 | 0
|  | 테이블/컬럼 설계 (명명 규칙, PK/FK 포함) |  | 진행 예정 | 0
|  | 제약조건 및 인덱스 정의 |  | 진행 예정 | 0
|  | ERD 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | 초기 DDL 스크립트 작성 및 검토 |  | 진행 예정 | 0
2.2 시스템 아키텍처 설계
|  | 서비스 아키텍처 정의 (Frontend/Backend/DB 계층) |  | 진행 예정 | 0
|  | 기술 스택 확정 |  | 진행 예정 | 0
|  | API Gateway 및 통신 방식 정의 |  | 진행 예정 | 0
|  | 배포 아키텍처 설계 |  | 진행 예정 | 0
|  | 보안/인증 설계 |  | 진행 예정 | 0
2.3 화면/UI 설계
|  | 핵심 화면 정의 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 플로우차트 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | UI 디자인 시안 제작 |  | 진행 예정 | 0
|  | 리뷰/피드백 반영 및 최종 UI 확정 |  | 진행 예정 | 0
2.4 문서 작성
|  | 데이터베이스 설계문서 |  | 진행 예정 | 0
|  | 시스템 아키텍처 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면설계서 |  | 진행 예정 | 0
3. 구현 | 3.1 데이터 수집
|  | 환율 |  | 진행 예정 | 0
|  | 날씨 |  | 진행 예정 | 0
|  | 시차 |  | 진행 예정 | 0
|  | 여행 경보 단계 |  | 진행 예정 | 0
|  | 통화 |  | 진행 예정 | 0
|  | 전압 |  | 진행 예정 | 0
|  | 항공권 |  | 진행 예정 | 0
|  | 숙소 |  | 진행 예정 | 0
|  | 음식점/카페 |  | 진행 예정 | 0
|  | 관광지 |  | 진행 예정 | 0
|  | 기념품 |  | 진행 예정 | 0
|  | 유튜브 및 커뮤니티 여행 코스 정보 수집 |  | 진행 예정 | 0
3.2 Front-end 개발
|  | API 정의서 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 로그인 페이지 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 랜딩 페이지 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 여행 플래너 페이지 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 실시간 채팅 인터페이스 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 사이드바 컴포넌트 |  | 진행 예정 | 0
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 - 여행 정보 |  | 진행 예정 | 0
|  | 소셜 로그인 (Google, Kakao) |  | 진행 예정 | 0
|  | AI 어시스턴트 채팅 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 실시간 메시징 (Socket.io) |  | 진행 예정 | 0
|  | 여행 일정 드래그앤드롭 |  | 진행 예정 | 0
|  | 지도 연동 (Google Maps) |  | 진행 예정 | 0
|  | 참가자 온라인 상태 표시 |  | 진행 예정 | 0
|  | 일정 내보내기 (PDF, ICS, CSV) |  | 진행 예정 | 0
|  | 로그인 검증 |  | 진행 예정 | 0
|  | 다국어 지원 |  | 진행 예정 | 0
|  | "Enter" 키로 메시지 전송 이벤트 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | Shift+Enter로 줄바꿈 기능 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모든 웹페이지 반응형 디자인으로 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 태블릿 전용 레이아웃 최적화 |  | 진행 예정 | 0
|  | 로딩 스피너 및 상태 표시 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 에러 페이지 및 예외 처리 UI |  | 진행 예정 | 0
3.3 Back-end 개발
|  | API 정의서 작성 (Django REST Framework + DRF-YASG) |  | 진행 예정 | 0
|  | Django 프로젝트 초기 설정 |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST Framework 설정 |  | 진행 예정 | 0
|  | PostgreSQL 데이터베이스 설계 |  | 진행 예정 | 0
|  | Django 모델 설계 |  | 진행 예정 | 0
|  | Django 마이그레이션 파일 생성 및 적용 |  | 진행 예정 | 0
|  | PostgreSQL 데이터베이스 연결 설정 |  | 진행 예정 | 0
|  | 계정 관리 - Django 커스텀 User 모델 |  | 진행 예정 | 0
|  | 계정 관리 - 소셜 로그인 (django-allauth) |  | 진행 예정 | 0
|  | 권한 관리 - Django REST Framework JWT 인증 |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST API 구현 - 사용자 인증 ViewSet |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST API 구현 - 여행 계획 CRUD ViewSet |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST API 구현 - 채팅 메시지 ViewSet |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST API 구현 - 파일 업로드 ViewSet |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST API 구현 - 검색 및 필터링 (django-filter) |  | 진행 예정 | 0
|  | Django Channels 설정 - WebSocket 지원 |  | 진행 예정 | 0
|  | 실시간 채팅 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 실시간 협업 동기화 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | Redis 설정 - Django Channels Layer |  | 진행 예정 | 0
|  | Redis 캐싱 구현 - API 응답 캐싱 |  | 진행 예정 | 0
|  | AI 모델 연동 - OpenAI API Django 서비스 |  | 진행 예정 | 0
|  | AI 모델 연동 - 비동기 작업 처리 (Celery) |  | 진행 예정 | 0
|  | 외부 API 연동 - Google Maps API Django 서비스 |  | 진행 예정 | 0
|  | 파일 저장소 - AWS S3 연동 (django-storages) |  | 진행 예정 | 0
|  | 이미지 처리 - Pillow 라이브러리 활용 |  | 진행 예정 | 0
|  | 백그라운드 작업 - Celery + Redis |  | 진행 예정 | 0
|  | Django 관리자 페이지 커스터마이징 |  | 진행 예정 | 0
|  | Django REST Framework 권한 및 인증 최적화 |  | 진행 예정 | 0
|  | Docker 컨테이너화 - Django Dockerfile 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | Docker 컨테이너화 - PostgreSQL 컨테이너 |  | 진행 예정 | 0
|  | Docker 컨테이너화 - Redis 컨테이너 |  | 진행 예정 | 0
|  | Docker 컨테이너화 - Nginx 컨테이너 |  | 진행 예정 | 0
|  | docker-compose.yml 전체 서비스 구성 |  | 진행 예정 | 0
|  | Nginx 설정 - Django uWSGI/Gunicorn 연동 |  | 진행 예정 | 0
|  | Nginx 설정 - SSL/TLS 인증서 (Let's Encrypt) |  | 진행 예정 | 0
|  | Nginx 설정 - 로드 밸런싱 |  | 진행 예정 | 0
|  | AWS EC2 인스턴스 설정 및 보안 그룹 구성 |  | 진행 예정 | 0
|  | AWS EC2 - Docker 및 docker-compose 설치 |  | 진행 예정 | 0
|  | AWS S3 버킷 설정 및 정적 파일 관리 |  | 진행 예정 | 0
|  | 환경 변수 관리 (django-environ) |  | 진행 예정 | 0
|  | CI/CD 파이프라인 - GitHub Actions + AWS EC2 |  | 진행 예정 | 0
|  | 데이터베이스 마이그레이션 자동화 |  | 진행 예정 | 0
|  | 로그 관리 - Django 로깅 설정 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모니터링 - Django 헬스체크 엔드포인트 |  | 진행 예정 | 0
|  | 백업 시스템 - PostgreSQL 백업 스크립트 |  | 진행 예정 | 0
|  | 성능 테스트 - Django 부하 테스트 |  | 진행 예정 | 0
|  | CORS 설정 - django-cors-headers |  | 진행 예정 | 0
3.4 모델 개발
|  | 추천 지표 정의 |  | 진행 예정 | 0
|  | 데이터 전처리 - 결측치 및 이상치 처리 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모델 개발 - 날씨 예측 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모델 개발 - 월별 여행지 순위 예측 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모델 검증 및 평가 - 날씨 예측 |  | 진행 예정 | 0
|  | 모델 검증 및 평가 - 월별 여행지 순위 예측 |  | 진행 예정 | 0
|  | 임베딩 모델 선정 및 학습 - OPEN API |  | 진행 예정 | 0
|  | 대화 데이터 구조 설계 - postgresql |  | 진행 예정 | 0
|  | 로그 수집/저장 파이프라인 구축 - postgresql |  | 진행 예정 | 0
|  | 벡터 DB환경 구성 - pgvector |  | 진행 예정 | 0
|  | 로직 구현 - Retriever |  | 진행 예정 | 0
|  | 자연어-지도 연동 일정 추출 기능 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | LLM 연동 및 응답 생성 모듈 구현 |  | 진행 예정
|  | 모델에 의한 문서화 작업 구현 |  | 진행 예정 | 0
|  | 통합 테스트 |  | 진행 예정 | 0
3.5 문서 작성
|  | 데이터 조회 프로그램 |  | 진행 예정 | 0
|  | 인공지능 데이터 전처리 결과서 |  | 진행 예정 | 0
|  | 인공지능 학습 결과서 |  | 진행 예정 | 0
|  | 학습된 인공지능 모델 |  | 진행 예정 | 0
|  | 수집된 데이터 및 전처리 문서 |  | 진행 예정 | 0
|  | LLM 활용 소프트웨어 |  | 진행 예정 | 0
|  | 자체 LLM 인공지능 |  | 진행 예정 | 0
|  | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 |  | 진행 예정 | 0
|  | 시스템 구성도 |  | 진행 예정 | 0
|  | 프로젝트 개발 소스코드 |  | 진행 예정 | 0
4. 테스트 | 4.1 단위 테스트
|  | 각 모듈별 테스트 |  | 진행 예정 | 0
4.2 통합 테스트
|  | 테스트 시나리오 작성 |  | 진행 예정 | 0
|  | 테스트 계획 및 결과 보고서 |  | 진행 예정 | 0
5. 완료 | 5.1 배포
|  | AWS EC2 인스턴스 구축 |  | 진행 예정 | 0
|  | Docker 배포 |  | 진행 예정 | 0
5.2 발표 자료 작성
|  | 중간 발표 PT 자료 |  | 진행 예정 | 0
|  | 최종 발표 PT 자료 |  | 진행 예정 | 0
|  | 시연영상 |  | 진행 예정 | 0