## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
분석/설계 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 최서린 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.19 | 높음
|  | WBS 작성 | 최서린 | 진행중 | 25.09.17 | 25.09.26 | 높음
|  | 요구사항 정의서(초안) | 박진우 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.19 | 높음
| 기술 스택 | 기술 스택 조사 | 박진우 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.17 | 중간
|  | 기존 서비스 조사 | 임가은 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.17 | 중간
|  | 사용 툴 정의 | 박진우 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.18 | 낮음
| 데이터 | 수집 데이터 정의 | 하다현 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.17 | 중간
|  | 데이터 수집 경로 확정 | 서혜선 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.17 | 낮음
| 설계 | 화면 설계 | 박진우 | 완료 | 25.09.17 | 25.09.17 | 높음
|  | 시스템 설계 | 박진우 | 진행중 | 25.09.17 | 25.09.17 | 높음
구현 | 데이터 수집 |  | 서혜선
012 |  |  | 하다현
013 |  | 날씨 데이터 | 임가은
014 | Back-End
015
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049